## Gantt Orario Dettagliato
Sprint | User Story | Descrizione | Criteri di Accettazione | Peso | Ore Stimate | Ore Segnate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169
Sprint 1 | US 2 | Statistiche personali per capire i progressi. | • Vedo la tabella delle statistiche. • Vedo sempre le statistiche aggiornate. | 2 | 8 | 14 | bar: 1 to 14
Sprint 1 | US 3 | Accesso e modifica delle impostazioni di gioco. | • Voglio poter aprire le impostazioni di gioco. • Dalle impostazioni voglio poter cambiare le impostazioni. | 4 | 11 | 10 | bar: 9 to 14; 17 to 20
Sprint 2 | US 3 | Accesso e modifica delle impostazioni di gioco. | • Voglio poter aprire le impostazioni di gioco. • Dalle impostazioni voglio poter cambiare le impostazioni. | 1 | 2 | 6 | bar: 21 to 26
Sprint 2 | US 1 | Schermata iniziale (Menu). | • All'avvio del gioco si vede il menu. • Il menu contiene i pulsanti: GIOCA, IMPOSTAZIONI, ESCI. | 2 | 12 | 3 | bar: 21 to 23
Sprint 2 | US 4 | Uscita dal gioco. | • Dal menu principale voglio poter chiudere il gioco. • La finestra di gioco si chiude. | 1 | 4 | 1 | bar: 24
Sprint 2 | US 11 | Creazione della mappa (campo di gioco). | • Il giocatore vede la mappa. • Gli elementi della mappa sono posizionati correttamente. | 2 | 8 | 6 | bar: 25 to 28; 33 to 34
Sprint 2 |  | Extra | • Animazioni menu presenti. • Dati salvati in DataBase SQLite. • Garage bozza presente. |  |  | 14 | bar: 27 to 28; 33 to 44
Sprint 3 | US 5 | Guidare l'autoscontri. | • Tramite i comandi (WASD) posso iniziare l'accelerazione. • Gradualmente la velocità aumenta, fino a raggiungere il massimo designato. | 6 | 24 | 24 | bar: 45 to 68
Sprint 4 | US 10 | Creazione dei bot (sfidanti). | • Il giocatore vede i bot. • Il giocatore può interagire con i bot. | 5 | 24 | 24 | bar: 69 to 92
Sprint 5 | US 8 | Infliggere danni ed eliminare giocatori. | • Tramite gli scontri subisco ed influisco danni agli altri. • Se i danni subiti sono superiori alla vita attuale, si viene eliminati. • Tramite i perk posso infliggere danni agli altri. | 6 | 24 | 24 | bar: 93 to 116
Sprint 6 | US 6 | Raccogliere e usare perk in partita. | • Posso vedere i perk. • Posso raccogliere i perk. • Posso usare i perk. | 4 | 16 | 16 | bar: 117 to 132
Sprint 6 | US 7 | Usare il turbo. | • Il turbo si ricarica durante la partita. • Posso utilizzare il turbo. | 2 | 8 | 8 | bar: 133 to 140
Sprint 7 | US 9 | Drift e manovre evasive. | • Tramite l'apposito comando (SHIFT) posso driftare. • Posso manovrare la macchina durante il drift. | 5 | 24 | 24 | bar: 141 to 164